## 3. Planning
[9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  | 2025-06-27
Fecha Inicio Proyecto: | 2025-01-20
No visualizar las primeras X semanas: | 0 |  |  |  |  | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL
[6 empty] | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40
Tarea | Duración | Progreso | Inicio | Final | Semana del año | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29
Estudio de las técnicas Kaizen Production System | 5 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 7
Planteamiento Inicial y método de extracción de datos
Presentación y primera visita a la fábrica | 1 | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8
Estudio y diseño de implementación en líneas piloto | 1 | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 8
Primer ánalisi de los datos disponibles | 1 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 8
Generación de plantillas para la toma de datos Línea de Botes | 1 | 100% | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 8
Generación de plantillas para la toma de datos Línea de Líquidos | 1 | 100% | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 8
Estudio de la situación actual
Inicio de los registros de datos por parte de operarios Línea de Botes | 1 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 9
Inicio de los registros de datos por parte de operarios Línea de Líquidos | 1 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 9
Set-up de método de gravacion de vídeo en línea de Botes | 1 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 9
Shadowing y registro de tareas (As Is) Limpieza Completa Línea de Botes | 1 | 100% | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 9
Shadowing y registro de tareas (As Is) en producción Línea de Líquidos | 1 | 100% | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 9
Diseño de los escenarios de solución
Generación de los paneles Daily Kaizen | 1 | 100% | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 9
Generación de la primera iteración de SMED con análisis del vídeo Limpieza Completa | 1 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 10
Dinámica SMED con Key Users | 1 | 100% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 10
Formación + Dinámica SMED Usuarios | 1 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 10
Análisis de toma de datos del Shadowing Línea de Líquidos | 1 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 10
Implementación
Kick Off Reuniones de Daily Kaizen | 1 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 10
Generación Estándar Limpieza Completa En Línea de Botes | 1 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 10
Marcage y reglage de elementos detectados de la Línea de Botes | 1 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 10
Generación Primera Iteración del Estándar General del Trabajador Línea de Líquidos | 1 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 11
Generación Segunda Iteración del Estándar General del Trabajador Línea de Líquidos | 1 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 14
Despliege Línea de Botes
Kick Off y Seguimiento en Vídeo del Estándar de Limpieza Completa en Línea de Líquidos | 1 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 11
Validación e implementación | 8 |  | 2025-03-10 | 2025-07-31 | 11
Auditorias de cumplimento del estándar | 4 | 100% | 2025-03-15 | 2025-07-31 | 11
Análisi de datos | 5 |  | 2025-03-10 | 2025-07-31 | 11
Despliege Línea de Líquidos
Primera Prueba del Estándar General del Trabajador en Línea de Líquidos + Seguimiento Producción | 5 | 100% | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 12
Segunda Prueba del Estándar General del Trabajador en Línea de Líquidos + Seguimiento Producción | 4 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 16
Auditorias de cumplimento del estándar | 4 | 100% | 2025-03-17 | 2025-06-30 | 12
Análisi de datos | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-06-30 | 12
Control |  |  |  |  | 0
Steering Comitee | 6 |  | 2025-02-17 | 2025-07-31 | 8
Elaboración de la Memoria | 40 |  | 2025-08-01 | 2025-09-25 | 31
|  | 100% |  |  | 0
|  | 100% |  |  | 0
|  | 100% |  |  | 0
|  | 100% |  |  | 0
|  | 100% |  |  | 0
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

## Tareas Internas (hidden)
Cliente | Tarea | Importancia | Urgencia
Estrella | Preparar Planning proyecto RRHH | 5 | 4
Estrella | Preparar Planning proyecto Compras | 5 | 2
Inael | Preparar Sesión Jueves 24-07 | 3 | 3
Roca | Preparar plan arranque Roca | 5 | 5
Estrella | Preparar Planning proyecto RRHH | 2 | 4
Estrella | Preparar Planning proyecto Compras | 1 | 2
Inael | Preparar Sesión Jueves 24-07 | 4 | 3
Roca | Preparar plan arranque Roca | 3 | 1
HACER
HACE CLIENTE
PUEDE ESPERAR
PLANIFICAR
- URGENCIA +
- IMPORTANCIA +